2023年“P”项目土石方工程专业分包班组

采购文件

项目名称：2023年“P”项目

采购人：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

二0二三年十二月

目  录

第一章  采购须知………………………………………………………….3

第二章  合同条款…………………………………………………………………..14

第三章  工程建设标准及技术规范………………………………………………..21

第四章  主要工程量表（暂定）…………………………………………………..22

第五章  报价申请文件格式…………………………………………………….. …23

第一章   采购须知

一、采购项目说明

（一）2023年“P”项目由泸州兴绿园林绿化有限责任公司承担实施，现采购人泸州兴绿园林绿化有限责任公司依据工作安排，通过询价方式选择和确定本项目土石方工程专业分包班组。

（二）工程名称：2023年“P”项目土石方工程

（三）工程建设地址：泸州市江阳区云峰路旁

（四）资金来源：自筹

（五）施工范围包括：项目建设范围内机械无条件配合招标人二次青苗工作、清表、挖、填、换填、河道开挖整理、土石方红线范围内内转等施工内容。（种植土不包含在土石方班组内，后期根据场内在零星采购班组）；前期场内植物移栽由土石方单位完成。面层土方用于种植土，开挖直接转运至商业位置堆放储存。（具体施工内容详见工程量清单，清单数量为暂定数量，具体实施数量以现场安排为准）。土石方工程质保期2年，植物移植验收后包成活养护1年。

苗木移栽过程中，所有苗木运输过程中必保证树形完整，到场下车后按甲方现场指定点位进行全树冠栽植，不得私自随意修剪苗木；移植植物养护期1年，养护期间及时修剪，及时清除杂草，保证植物长势良好美观，达到我市城市精品绿地绿化维护标准，养护期满移交时保证苗木100%的成活率。若有死亡，则按同品种同规格同树形进行补植到成活为止（补植植物养护期1年），否则按市场双倍价值扣除工程款。

本次报价所有材料由承担相应项目的施工班组按照国家相关规范、标准和设计要求自行采购，经项目业主、监管单位、监理单位和有资质的质检机构检测检验合格后使用。

以上具体施工范围和内容详见询价文件和报价清单，实际施工范围和内容以采购人根据现场情况的指令为准，结算时以采购人要求实际完成的工程量结算,结合有效竣工结算资料，工程量按实结算（无论实际施工工程量与暂定施工图所示工程量相差多少，施工班组都应无条件接受，都应履行合同完成本项目施工）。

（六）工期：工期60日历天，具体以甲方要求为准。

（七）工程质量：按现行的竣工验收标准一次性达到合格标准。

二、潜在施工班组所在企业资格要求

（一）具有独立企业法人资格，能开具建安增值税专票（税率为9%）的一般纳税人企业(若为外地企业，按属地管理办法执行税收缴纳），有足够的垫资能力，有实际的丰富的土石方工程施工经验，能够调用足够的人工、机械，确保项目在要求工期内完工。需提供以往出具过的专票留底联的复印件（税率为9%），以往未开具过以上税率的提供能开具该税率承诺书。

（二）资质要求：具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或以上资质的企业，年检合格，信誉良好，无不良记录的施工班组。

（三）注册资本：企业注册资本不得低于500万元。

（四）项目负责人：具备市政公用工程专业二级或建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，参加本项目报价时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中选后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。

（五）其他要求：拟派其他人员4名，其中安全员1名，具备安全员上岗证和安全生产考核合格证（c证）；施工员2名，测量员1名，需具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证。

（六）企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，还须具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。

（七）本项目不接受联合体参加采购。

三、采购报价和最高限价：

1.采用全费用单价进行报价，最高限价为9170750.00元。施工单位须按提供的报价格式要求及公式填报价格明细，所报总价高于最高限价的均为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高全费用单价限价，施工班组的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将不予以接受。

2.中选后按中选施工班组的有效报价进行结算，最终结算时，以实际完成的工程量及有效的竣工资料进行计算，按中选的全费用单价进行计价。

3.施工班组报价经核算若出现报价申请承诺函所报总价与全费用单价计算总价不一致时，以全费用单价计算总价为准，同时修正所报总价。修正后的所报总价作为评标价。

4.全费用单价是指包含了税金、安全措施费、临时设施、规费、管理费、利润、二次转运费、主材下车费、风险等建设期间的全部费用以及任何原因而导致的风险因素。

5.现场施工的环保设施设备：施工期间水车提供至少不能少于2台，用于降尘和周边道路冲洗；施工期间自身机械要求采用一机一炮制度进行管理，投标单位自身操作人员的劳保防护用品、临时用水用电（含支管及三级配电箱）由投标单位自行考虑（水电费由投标人负责），其他必要安全措施等由投标单位自行承担；

6.安全环保文明施工管理要求:由公司统一采购印有“兴绿园林”字样和LOGO和安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目经理部，否则按采购费用扣款。其余参照采购人安全环保管理协议执行。

7.施工临时用水水表安装和办公区用水由采购人负责;施工用水主管网由采购人实施，便于统一管理。各劳务班组、专业分包单位用水由班组在主管上接水表、支管，自行承担接驳费用和水费(列入合同条款)。

8.经现场踏勘周边无临时用电接入口，因施工用水、用电的接驳费用由分包单位承担，故建议进场后尽量协调采用后期永久用电变压器作为接入口。办公区用电和主电缆(含二级箱)由采购人负责，劳务班组、专业分包单位的用电接入、装表费用和电费由使用班组承担。(列入合同条款)

9.现场出现超挖和欠挖现象，造成的损失由分包单位承担；

10.施工内容的检测（复检）负责检测费用和送样由分包单位承担；

11.民工按要求进行实名制打卡。

12.专业分包单位应充分考虑场内条件，不能因下雨等影响现场土石方进度。

12.施工班组管理和其义务、责任

12.1为确保工程质量和工程施工进度，本工程对施工班组实行压证施工，在本工程开工前，将按规定对报价申请文件中承诺的项目经理等证件进行收压，工程竣工验收合格后退还。所有管理人员均应报泸州兴绿园林绿化有限责任公司备案，一经备案后不得中途变更，否则按违约办法处理。

12.2中选施工班组承担采购分包范围内施工的组织和管理，提供符合本工程竣工资料交档要求的全部资料，并承担安全责任等全部责任。其责任和义务按《2007年标准施工招标文件》中的施工合同通用条款中承包人的义务和责任执行。

四、踏勘现场

1.采购人不统一组织现场踏勘，投标人自行探勘现场。但明确规定：施工班组及其代表不得让采购人在踏勘中负任何责任。施工班组及其代表必须承担进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏。施工班组应自行对工程施工现场和周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制报价申请文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由施工班组自己承担；未自行到现场踏勘的施工班组将对由此产生的后果自行负责。

2.采购人向施工班组提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有能被施工班组利用的资料，采购人对施工班组做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.现场踏勘联系人及联系方式：

3.1  联系人：鲁经理

3.2  联系方式：180 0822 2039（注：节假日不休）

五、报价要求

（1）本项目为1次性报价。

（2）班组需配资料员，完成自己的所涉及资料，配合甲方按照甲方要求完成工程相关资料。

（3）施工班组应根据采购人提供的施工图、采购文件，结合自身施工能力、项目施工条件认真组织施工方案，由于本工程地形复杂，工期紧迫，由施工班组自行考虑材料堆场，不再另行记取二次转运费。本工程临水临电相关接驳费用由班组自行承担。本次提供的设计文件图纸在施工过程中应根据现场实际情况对施工图做出调整，特别是隐蔽工程无地勘报告，施工过程中应充分考虑现场地质情况，并结合以下合同风险责任，对本工程项目（包含人工、材料、机械、施工管理、辅助施工措施及合理利润、税金、风险等）进行报价。其中风险范围、内容及风险费用包括但不限于以下内容，施工班组报价申请时应充分预计以下(不限于)因素可能导致的施工费用增加的风险：

施工班组应对工地及周围环境进行自行踏勘，充分了解工地的地理环境、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯、储存空间、装卸条件及其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
    本工程的施工方案、技术措施由施工班组开工前通过对现场水位、地质情况、周边环境等本工程建设特点和咨询有关部门了解并结合施工班组自身的施工技术、施工经验后，确定采用何种施工方案、辅助施工措施并根据该方案，无论施工班组确定的施工方案、措施当否，以及进场后是否需要调整、细化和变更，且若实际施工中监理人或发包人为保证施工顺利进行，对施工组织设计进行细化和调整，合同范围内的措施费用均以财政评审的措施费包干不作调整（安全文明施工费以外）。
    开挖后由于地质与设计要求的土质不一致，引起的土石比例变化和石质情况变化引起的工程费用变化以及满足种植规范要求需换填土等引起的工程费用变化，均不作为调整工程合同单价的依据。
    施工各项承包工作可能的技术调整涉及的费用和风险；如：对不良地质情况进行鉴定和提出质量、安全保证措施需聘请专家的费用，发包人另行发包的其他专业工程与本合同工程施工可能发生的交叉作业影响及配合费用等均视为已包含在合同价款中。
     本工程周边已建成居民住房，土石方工程施工时不允许采用爆破施工；本项目的施工应满足周边安全采取相应的措施，不得影响周边安全，涉及增加的费用由班组承担。
    施工用地范围内和建设施工用地红线以外周边的既有建筑物、附着物（如：树木、青苗以及杆管线）应采取保护措施等可能发生费用，应充分考虑在综合报价价款中；班组施工时，应对已完工工程成品进行保护，若有损坏，由班组负责修复或者赔偿，并承担费用。
   施工图上提供的原始地面高程不一定完全准确，施工班组在施工前可以测量，如果发现与施工图不符，可以提出依据并附相关的测量成果并由班组承担测绘费用，报发包人核实；班组在施工前未提出异议，施工过程中施工单位不得以任何理由对合同范围内的土石方量提出异议。
   )路灯照明在竣工验收前试运行期和移交管理单位前运行所产生的电费，均视为已包含在合同价款中。
   因雨季导致施工场地积水、沿线挖方段因边坡垮塌需进行处理及苗木损失产生的费用均视为已包含在合同价款中。
   施工班组按合同约定必须进行的本合同工程材料、工程设备和工程的试验和检验、现场工艺试验、完成本合同工程需要发生的全部试验、检验、检测、验收费用（包含应由发包人承担的完成本工程竣工验收直至交付的全部检验、检测、验收费用），此项产生的费用均视为已包含在合同价款中。
    本工程的财政评审控制价工程量清单项目特征中列举了类似品牌或设计施工图选型中型号为唯一品牌(厂家)的所有材料、设备，施工中班组必须按等于或优于该部分品牌的技术参数、材质标准要求进行施工，若发包人发现班组实际使用的该部分材料、设备的品牌或技术参数、材质标准达不到财政评审控制价工程量清单或设计施工图中明确的技术参数、材质标准的，发包人将按不利于承包人的原则办理，即：班组必须无条件按发包人要求进行更换品牌或材质标准（最低标准为：按工程量清单中列举的类似品牌，同时达到设计施工图要求的技术标准和参数），且发包人对该部分材料、设备的标准控制的更换不补价差。
    因非施工班组责任的干扰致使工程局部不能持续的，如：施工过程中由于周边关系出现阻工（如周边居民等）等特殊情况，由班组自行通过优化施工组织合理调整所影响的工程延长及费用；在接到监理工程师的书面停工通知后连续、全面停工15日以内设涉及的所有费用，建设单位顺延工期，不支付由此产生的其他费用（如：资金利息、闲置机械费、管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员以及施工机械多次进出场产生的费用等）；在接到监理工程师的书面停工通知后连续、全面停工15日以上30日以内，发包人只批准工期顺延，此外的所有风险费用均由承包人承担（如：资金利息、管理人员工资、窝工费、造成施工单位人员多次进出场产生的费用以及施工机械多次进出场产生的费用等）；全面停工超过30日及以上的，双方另行协商解决。
    符合城乡环境综合治理的相关规定要求（如防尘降噪）等所发生的一切费用和泸州市管理规定的周边道路环境的清洁费，土石方调配、弃土场及弃土费用等；按项目建设地相关管理部门对道路交通安全通行要求的规定，保证本工程建设期间的周边道路安全通行的费用，以及行车、行人干扰费等均视为已包含在综合报价价款中。
   冬（雨）季施工、夜间施工以及材料二次搬运可能发生的一切费用，满足工期要求的赶工及措施费用，质量管理的相关费用已包含在综合报价价款中。
   竣工测量和竣工文件的编制费由发包人承担；工程竣工验收后至移交给项目使用单位期间的维护、看守、清洁等所产生的一切费用均视为已包含在合同价款中。

由于施工图调整产生的放线、测量人工、机械等费用应包含在本次报价之中，不再另计。

6.以上16项产生的量、项在财评预算和工程量清单中并不一定包含，但均属于风险包干范围，班组应在报价考虑下浮比例时，根据图纸、清单、现场考察、自行进一步收集资料和了解的结果，综合考虑进行报价，一旦中选，其综合考虑的下浮比例中，视为已经包含上述风险因素，已进入合同价款总价，风险包干。凡属于上述风险范围内产生的费用一律不再另行计算，由此导致的索赔也不能得到批准，视为该费用已经包括在合同价款中。且一旦施工班组以合同价低为理由，不承担相应的风险责任及发包人对该部分风险管理的指令的，视为违约，发包人将追究其相应的违约责任和由此给发包人造成直接经济损失的费用。

7.竞价比选费用

7.1施工班组应承担其参加本报价活动自身所发生的费用。

六、采购文件

1.采购文件的组成

1.1采购文件包括下列内容：

第一章　采购须知

第二章　合同条款

第三章　工程建设标准及技术规范

第四章　主要工程数量表（无）

第五章　报价申请文件部分格式

1.2除7.1内容外，采购人在提交报价申请文件截止时间前的2023年12月7日24：00前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和施工班组起约束作用。

1.3施工班组获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞价比选文件1日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由施工班组自己承担。施工班组同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若施工班组的报价申请文件没有按采购文件要求提交全部资料，或报价申请文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由施工班组自行承担，并根据有关条款，该竞价比选有可能被拒绝。

2.竞价比选保证金（不计利息）

2.1参与报价的施工班组须从基本账户转账提交报价保证金10万元（大写：壹拾万元整），在开标前到达采购人指定账户，开标当天以采购人出具到达采购人指定账户的名单为准。

2.2采购人竞价比选保证金缴纳指定账户：

开户名称：泸州兴绿园林绿化有限责任公司；

开户行：中国工商银行泸州江阳南路支行

账号：230 4343 4092 0104 3588

2.3对于未能按要求提交报价保证金的施工班组，采购人将视其为自动放弃参加报价。

2.4报价保证金的退还

2.4.1如果没有出现报价保证金按规定应被没收的情形，报价结束后，未中选的施工班组的保证金，采购人将在10个工作日内通过银行转账方式将报价保证金退还到该施工班组的基本账户（不计利息）。其中：第二、第三名候选人的报价保证金在30日内退还。

2.4.2中选人的报价保证金在其缴纳基本履约保证金后10个工作日内退还（不计利息）。

2.5若施工班组有下列情况，将不予退还报价保证金：

2.5.1中选后无正当理由不按规定提交履约担保；

2.5.2在收到中选通知后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的；

2.5.3报价申请文件有隐瞒、欺诈行为的。

七、履约担保及付款方式

1．履约担保

基本履约保证金：中选金额的10%。

履约保证金缴纳方式：从基本账户转账缴纳或泸州市国有担保公司提供的保函担保。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后30天内，采购人一次性退还承包人。

2.付款方式

2.1 土石方工程：以月进度方式按公司成控部核定实际完成工程量的70%支付进度款，完工后支付至实际完成工程量的80%，完成竣工结算审计（建设业主方结算为准）并核定后支付至审定金额的97%， 剩余3%作为质保金项目移交建设单位后付清。所有班组均按实际完成工程量确认产值，隐蔽工程前班组须通知项目部验收核定作为进度款支付依据，质保期2年。

2.2 移植工程：以月进度方式按公司成控部核定实际完成工程量的50%支付进度款，完工后支付至实际完成工程量的60%，剩余40%为质量保证金，1年维护期满后付清。

八、报价申请文件的编制

1.报价申请文件的语言及度量衡单位

1.1报价申请文件和采购有关的所有文件均应使用汉语语言文字。

1.2除工程规范另有规定外，报价申请文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定单位。

2．报价申请文件的组成

2.1报价申请文件主要内容包括但不限于以下内容：

2.1.1 报价申请承诺函；

2.1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

2.1.3报价保证金承诺函；

2.1.4保证支付民工工资承诺书；

2.1.5企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（若为三证合一的，提供三证合一的营业执照副本复印件）；

2.1.6企业资质证书

2.1.7以往出具过的专票留底联的复印件（未开具过的提供承诺书）

2.1.8四川省住建厅网站或信用中国网站打印的采购申请人的信誉证明；

2.1.9省外企业《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》复印件。

2.1.10拟投入本工程主要技术人员名单；

2.1.11项目经理承诺；

2.1.12现场踏勘承诺

2.1.13工程量清单报价表

2.2所有报价申请文件均应真实、可靠，不得有隐瞒、欺诈行为，施工班组一旦出现隐瞒、欺诈行为，将取消参加报价资格，施工班组缴纳的报价保证金不予退还，如中选，采购人将取消中选资格，拒绝履行合同，其缴纳的履约保证金不予退还，并保留通过法律追究其责任的权利。

2.3施工班组应使用本采购文件提供的格式，如不够时可按同样格式自行扩展。

3.报价申请文件的份数和签署

3.1施工班组应提交谈判申请文件正本一份、副本二份。

3.2报价申请文件的正本和副本均需打印，并应在报价申请文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致时，以正本为准。

3.3报价申请文件的正本和副本的封面或扉面应标明竞价比选工程名称、正本或副本、施工班组全称。

3.4报价申请文件的封面及报价申请承诺函均应加盖施工班组的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈报价申请文件中需同时提交施工班组的授权委托书。报价申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则报价申请文件签署授权委托书无效。

4．报价申请文件的密封和标记

4.1施工班组应将报价申请文件正本和副本胶装后密封在一个密封袋内，密封处加盖施工班组公章。

4.2在报价申请文件的密封袋上应需注明下列标记：

（1）报价工程名称；

（2）施工班组名称；

（3）施工班组地址；

（4）施工班组邮政编码；

（5）2023年12月8日9时00分前不得开封；

（6）施工班组联系电话；

4.3按4.1条、4.2条所要求的密封和标记，以便因报价申请文件迟到或其他原因宣布不能接受该报价申请文件时，采购人可按密封袋上标明的地址及邮政编码将报价申请文件原封退回。

4.4如果报价申请文件没有按本须知第4.1条、第4.2条的规定装订和加写标志及密封，采购人将不承担报价申请文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的报价申请文件将予以拒绝，并退还给施工班组。

九、报价申请文件的提交

1.报价申请文件的提交

1.1施工班组应将报价申请文件于2023年12月8日9：00时前送至泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））会议室。报价截止时间即为开标时间。

1.2在报价截止时间止，采购人收到的报价申请文件少于3个的，采购人将依法重新组织竞价比选活动。

2.迟交的报价申请文件

施工班组递交报价申请文件迟到的将被拒绝。

十、报价会议议程

1.开标

1.1采购人将2023年12月8日9:00时在泸州兴绿园林绿化有限责任公司（泸州市江阳区龙腾路10号（泸天化集团大楼5楼））五楼会议室举行开标会，并邀请所有的施工班组参加。施工班组的法定代表人或其委托代理人必须参加，并出示身份证原件和法定代表人授权委托书（若为授权代理人参加的）。

1.2  会议议程

（1）宣布参加本次报价的施工班组名单。

（2）介绍参加本次报价活动的监督部门。

（3）宣布本次报价活动注意事项。

（4）由采购人在监督部门监督下检查施工班组参会人员资格和身份证件。

（5）由施工班组推选代表在监督部门监督下检查谈判申请文件密封情况。

（6）施工班组对检查结果签字确认。

（7）随机拆开报价申请文件并当场宣读报价、工期、质量等关键内容。

（8）施工班组对宣读内容签字确认。

（9）施工班组暂时离开会场。

（10）评审委员会按采购文件进行评审并提交评审报告。

十一、评选及谈判

1.评审委员会

1.1由采购人组建的评审委员会负责评审，并邀请采购人的有关监督部门对评选进行全过程监督。

2．评审原则及评审方法

2.1评审遵循的原则：评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.2评审方法采用经评审的最低报价法。

3.评审及评审过程的保密

3.1报价结束后，直至授予中选人合同为止，凡属于对报价申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

3.2在报价申请文件的评审和谈判、中选人的推荐过程中，施工班组向采购人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致报价被拒绝。

3.3中选人确定后，采购人不对未中选的被邀请人就评审过程以及未中选原因作出任何解释。

4.通讯联系

施工班组应保证所登记的通讯方式畅通，在整个报价及评审过程中如因联系不上而导致的一切后果采购人不承担任何责任。

5.评审的程序

评审程序：资格审查—初步评审（符合性审查）—详细评审—编写评审报告，推荐中选候选人。

5.1评审委员会首先按资格审查文件中的“资格审查必要合格条件标准”审查报价申请文件是否按采购文件对资格审查提出所有实质性要求和条件作出实质性响应。如果报价申请文件实质上不响应采购文件的要求，评审委员会需要求施工班组就有关问题作出书面澄清、说明或补正的，应以书面告知的方式通知施工班组，施工班组拒绝作出的，不再进行下一步评审。

5.2初步评审（符合性审查）

5.2.1初评的内容为对施工班组的报价申请文件进行符合性审查，主要检查施工班组的报价申请文件是否符合采购文件要求，其具体评审标准详见“符合性审查评审标准”。如果报价申请文件实质上不响应采购文件的要求，评审委员会需要求施工班组就有关问题作出书面澄清、说明或补正的，应以书面告知的方式通知施工班组，施工班组拒绝作出的，不再进行下一步评审。

5.2.2报价申请文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件作出实质响应，并按前款规定作出不合格处理。

5.2.2.1没有按照采购文件要求提交报价保证金的；

5.2.2.2提交的报价申请文件中法定代表人证明书或授权委托书不符合采购文件要求的；

5.2.2.3报价申请文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

5.2.2.4报价申请文件附有采购人不能接受的条件；

5.2.2.5报价申请文件封面、报价申请函、采购报价未按规定盖章或签字，并在规定时间内拒不更正的；

5.2.2.6报价申请文件的关键字迹模糊、无法辨认的；

5.2.2.7施工班组递交两份或多份内容不同的报价申请文件，或在一份报价申请文件中对同一采购项目报有两个或多个报价的；

5.2.2.8施工班组的报价高于采购人的采购控制价（最高限价）的；

5.2.2.9不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

5.3详细评审标准

在通过资格审查、符合性审查的施工班组中，取报价最低的3家施工班组作为中选候选人。

5.4编写评审报告

评审委员会应根据评审情况编写评审报告提交采购人，反映评审情况和推荐中选候选人情况。

6.中选人的确定

采购人根据评审委员会推荐的中选候选人确定第一中选候选人为中选人。采购人向中选人发出中选通知书，向未中选人发出中选结果通知书。

7.合同签订

7.1采购人和中选人应当自中选通知书发出后3个工作日内缴齐履约保证金后的3个工作日签订施工合同，否则视为自动弃权，投标保证金不予退还。

7.2中选人如不按本采购须知的规定与采购人签订合同或组织进场施工，则采购人将废除授标，报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金的，还应当对超出部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.3中选人中选签订合同后必须按合同约定时间进场开始施工，中选人如果未能按照上述要求进场的，在未满足进度要求的当天中选人承担违约金10000元（在履约保证金中扣除），第二天仍未满足进度要求的中选人承担违约金20000元（在履约保证金中扣除）并解除合同。同时报价排名第二顺位的中选候选人作为施工班组中选人，立即组织进场施工，进度要求如上；如第三名不愿履行合同或仍不能满足施工进度的，则报价排名第四顺位的中选候选人做施工班组中选人，以此类推。

7.4若中选班组不能满足施工进度与质量时，我方有权随时依次补充第二中选人或第三中选人进场施工，中选班组不得提出任何异议，必须无条件服从公司决定。

7.5中选施工班组在施工过程中，若出现施工班组或工人到采购人或上级相关部门上访的行为，以及工程款没有及时下发到工人或者材料供应商和发现支付证明造假行为的，采购人将取消中选施工班组中选资格，并列入公司黑名单，2年内不得参与公司组织的任何采购活动。

7.6凡中选班组不得转包或二次分包，一经发现将取消中选资格，投标保证金不予退还。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 施工班组应具备的 条件或说明 | 合格打“√”，不合格打“×” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证 | 有效 | 报价申请文件中应提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（若三证合一的，提供三证合一的营业执照副本复印件）。 |  |
| 2 | 资质要求 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或以上资质的企业 | 报价申请文件中应提供资质证书副本复印件。 |  |
| 3 | 信誉证明材料 | 从四川省住建厅网站或信用中国网站打印的无不良行为的证明 | 须从四川省住建厅网站或信用中国网站打印的无不良行为的证明 |  |
| 4 | 注册资本 | 企业注册资本不得低于500万元 | 报价申请文件中应提供营业执照副本复印件。 |  |
| 5 | 以往出具过的专票留底联（税率为9%） | 有效 | 报价申请文件中应提供以往出具过的专票留底联的复印件（税率为9%）。（以往未开具过以上税率的提供能开具该税率承诺书）。 |  |
| 6 | 项目经理资格 | 具备市政公用工程专业二级或建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，且属于本单位人员。 | 报价申请文件中应提供建造师注册证书复印件、本单位自2023年6月至今任意三个月为其缴纳养老保险的证明和项目经理承诺书（格式按报价申请文件规定格式）。 |  |
| 7 | 安全员资格 | 安全员1名，具备安全员上岗证和安全生产考核合格证（c证）。 | 报价申请文件中应提供职称证或资格证或上岗证书复印件、本单位自2023年6月至今任意三个月为其缴纳养老保险的证明。 |  |
| 8 | 施工员、测量员资格 | 施工员2名，测量员1名，需具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证。 | 报价申请文件中应提供培训合格证或上岗证书复印件 |  |
| 9 | 企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》。 | 具有 | 省外企业提供《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》复印件。评审时现场验证书原件。 |  |
| 结论 |  | 通过或不通过 |  |  |

注：1.结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。评审委员会仅对结论“通过”的施工班组进行下一步评审。

2.以上证书原件在开标时，统一交到采购人处，提供给评审委员会，在评审期间进行原件的验核。

附件2

符合性审查标准

| 序号 | 符合性审查标准 | 通过条件 | 合格打“√”，不合格打“×” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价保证金 | 根据采购人提供的到账情况已经缴纳的 |  |
| 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（若法定代表人授权时） | 符合采购文件要求 |  |
| 3 | 报价申请文件的封面、报价申请函、采购报价的签字、盖章 | 符合采购文件要求 |  |
| 4 | 报价申请文件内容 | 没有关键字字迹模糊、无法辨认情况的 |  |
| 5 | 对采购文件的响应性 | 符合采购文件要求 |  |
| 6 | 工期 | 不超过采购文件规定的期限 |  |
| 7 | 质量要求 | 符合采购文件要求 |  |
| 8 | 采购报价 | 只有一个报价，且报价不超过最高限价 |  |
| 结论 |  | 通过或不通过 |  |

注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。竞价比选委员会仅对结论“通过”的施工班组进行下一步评审。

（项目名称）

中　选　通　知　书

致：

经评审，在       （项目名称）    的报价比选中，你公司以          价格中选。请于      年    月   日之前来泸州兴绿园林绿化有限责任公司签订书面合同。签订合同前，应提交履约保证金

元。未按规定提交履约保证金的，取消中选资格。

签订合同应载明贵方项目负责人与主要技术人员。

采购人：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

年  月　日

第二章  合同协议书（见附件）

第三章  工程建设标准及技术规范

本工程采用的技术规范依照设计文件的要求，本竞价比选工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及四川省或行业工程建设标准和规范的要求。并按现行的竣工验收标准一次性达到合格标准。

第四章  主要工程数量表

第五章  报价申请文件格式

正本或副本

（项目名称）

报价申请文件

项目名称：             （项目名称）

施工班组：                      （全称并盖章）

法定代表人或

委托代理人：                      （签字）

地　　　址：

联系电话：

日期　　　　年　　　月　　　日

1.报价申请承诺函

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

1.在研究了上述项目的询价文件（含补遗书）和考察了（项目名称）现场后，我们愿意以总价            元（大写：                      ）人民币的报价，承担（项目名称）询价文件规定的全部施工任务，工期     日历天，承诺质量达到按现行的竣工验收标准一次性达到合格标准，并承担相关的责任。

2.我方提交的报价申请文件（包括工程项目报价和其它投标文件）在报价截止时间后60日历天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在采购文件有效期内不撤回报价申请文件，除竞采购文件另有规定外，不修改报价申请文件。

3．若我方中选：

（1）我方保证在收到你方的中选通知后，按采购文件规定的期限，及时前去签订合同。否则你单位有权没收报价保证金，另选中选单位。

（2）随同本报价申请文件提交的比选辅助资料中的任何部分，经你方确定后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交采购文件规定的履约担保金，作为我方履约担保。

（4）我方保证接到开工通知尽快调遣人员和调派施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成规定的全部施工工作。

4．我方完全理解你方不保证报价最低的施工班组中选。

施工班组地址：

邮政编码：

电   　话：                      传真：

施工班组：                      （全称并盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

日     期：            年     月    日

2.1法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：

经营期限：　　　 年　　　月　　　日

姓名：     　　 性别：　　　　年龄：

职务：　　　　系　　　　　　　的法定代表人。

特此证明

施工班组：    （全称并盖章 ）

日期：　　　　年　　　月　　　日

注：本页后须附法定代表人身份证复印件。

2.2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我　　（姓名）　　系　（施工班组名称）　的法定代表人，现授权　　（姓名）　　为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的报价活动。委托代理人在报价活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）　 联系电话：

委托代理人：　（签字）　　　手机：

委托代理人部门：　　　　　　　　　　职务：

单位电话：　　　 　  　    传真：

施工班组：（全称并加盖企业法人公章）

日期： 　　　年　　　月　　　日

注：本页后附法定代表人及委托代理人身份证复印件以及施工班组从2023年6月至今任意三个月为委托代理人缴纳养老保险的证明。

施工班组的法定代表人直接参加报价活动的，不需要提供授权书。

3.报价保证金承诺

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

鉴于（施工班组名称）拟递交（项目名称）工程施工报价的申请文件。根据文件规定，施工班组须向采购人提交人民币         的报价保证金，作为履行报价申请文件中规定义务的担保。

施工班组如有下列情况，采购人将有权没收施工班组的报价保证金。

1.无正当理由不按规定提交履约担保；

2.在收到中选通知后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的；

3.报价申请文件有隐瞒、欺诈行为的。

施工班组：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字）

日期：   年   月   日

4.保证支付民工工资承诺书

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

若我单位中选成为（项目名称）的承包人，我单位郑重承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资、材料款等费用。

若未能及时支付工人（含民工）工资、材料费等，采购人不负任何责任。

我方同意并接受由于若未能及时支付工人（含民工）工资或材料款造成相关单位（人员）集体或个人上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时的处罚：每发生集体上访一次，由采购人扣减工程款5万元；每发生个人上访一次，由采购人扣减工程款20000元；每造成停工或阻塞交通一次，由采购人扣减工程款2万元。

特此承诺。

施工班组：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

日期：       年     月     日

### 5.企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件

### （加盖单位公章，原件备查）

6.企业资质等级证书（加盖单位公章）

### 7.信誉证明材料

（加盖单位公章）

### 8．以往出具过的专票(9%税率)留底联的复印件

### （加盖单位公章）

#### 9.省外企业《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》或《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》复印件

### （加盖单位公章，原件备查）

#### 10.拟投入本工程主要技术人员名单

### 10.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 10.2主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附资格证的复印件（原件备查）和养老保险证明；其他主要人员应附职称证或资格证或上岗证复印件（原件备查）和养老保险证明。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

（2）主要人员的养老保险是指：施工班组自2023年6月至今任意三个月为主要人员缴纳养老保险的证明。

11.项目经理承诺

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

我单位参加（项目名称）的施工班组的报价，我单位郑重承诺：本次报价比选承诺的项目经理              ，参加本项目报价比选时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中选后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。

施工班组：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

日期：       年     月     日

12.现场踏勘承诺

致：泸州兴绿园林绿化有限责任公司

我单位已充分了解    （项目名称）    土石方工程施工班组采购现场踏勘的相关事项和责任，并将自行前往现场踏勘。我单位郑重承诺：若未自行到现场踏勘而引起的相关责任和后果均由我单位自行承担。

施工班组：（全称并加盖企业法人公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

日期：       年     月     日